## Sheet1
三亚市创建文明施工标准化工地项目表（第一批）
监督部门 | 序号 | 所属路段或重要路口 | 项目名称 | 建设单位及联系人 | 施工单位及联系人 | 监理单位及联系人 | 建筑规模 （㎡） | 形象进度 | 文明施工存在问题 （围挡、绿化、硬化、覆盖、冲洗、洒水等六个100%方面） | 整改情况 | 监督组 | 分管领导 | 现场图片 （图片请打包并备注项目名称）
市管项目 | 1 | 三亚湾路 | 海上大都会HPC-19-10地块项目1-2#商业酒店 | 三亚碧海锦诚商业管理有限公司 马国全 | 黑龙江省宏坤建筑工程有限公司 陈宇13351914901 | 海南阳光灿烂工程项目管理有限公司 林明瑞 | 28490m2，地下一层地上14层 | 支护桩施工 | 裸露土部分未覆盖，车辆冲洗设施未完善 | 裸露土已覆盖，车俩冲洗设施已安装 | 周思列 | 刘南飞
崖州科技城管理局 | 2 | 崖州湾 | 招商海月花园（9#-16#住宅楼、幼儿园，地下室（二标段）） | 招商蛇口三亚发展有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司李海庆 17315256718 | 重庆赛迪工程咨询有限公司卓志敏13880032860
市管项目 | 3 | 三亚市吉阳区榆亚路南侧 | 三亚蓝湾E区住宅小区项目 | 三亚三星实业发展有限公司 王东华 | 海南宝岛建设有限公司 蔡亮 | 中建卓越建设管理有限公司 裴运照 | 32412.37 | 未开工 |  |  | 周思列 | 刘南飞
市管项目 | 4 | 三亚市吉阳区亚龙湾龙溪路 | 亚龙湾旅游文化综合体项目四期酒店（AC-04地块） | 海南申亚置业有限公司黄海13208965111 | 中天建设集团有限公司何君阳18389289555 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 闵宽伟15896292051 | 67829.87 | 在建 |  |  | 韩雄 | 羊永燃
市管项目 | 5 | 市吉阳区亚龙湾 | 亚龙湾华邑（洲际）度假酒店项目一期 (不含室内装修） | 三亚星华旅业发展有限公司邓宽学13876366590 | 江苏苏兴建设工程有限公司叶邦日13976082846 | 海口百佳兴工程监理有限公司杨建春18995728536 | 59163.59 | 主体 |  |  | 李朗宇 | 羊永燃
市管项目 | 6 | 博后北路9号 | 亚龙湾国际玫瑰谷旅游休闲中心启动区项目 | 三亚玫瑰谷旅游开发有限公司王存仁13609969656 | 江苏苏兴建设工程有限公司周武康18252638188 | 广东省广大工程顾问有限公司朱开业18671134488 | 85407.98 | 基础 |  |  | 王东 | 羊永燃
市管项目 | 7 | 海南省G98高速公路三亚至陵水段； 海南省环岛铁路东线 | 保利·栖棠项目 | 三亚保锦实业发展有限公司 联系人：欧星18520396016 | 中国建筑第六工程局有限公司 联系人：胡伟新18656599944 | 同舟国际工程管理有限公司 联系人：杨德建13876310541 | 327348万 | 1、2、3、4、5、8、14楼主体结构施工； 6、7、9、10、11、12、13、15、16二次结构砌体、装饰装修、机电管线安装、消防工程已施工。 | 无 | 无 | 文淦明 | 洪宇
中央商务区 | 8 | 迎宾路上 | 三亚大悦城城市综合体项目（DA02-19-01地块） | 三亚嘉悦开发建设有限公司曾和平13178921313 | 中国建筑第四工程局有限公司李京京13407097282 | 广州珠江工程建设监理有限公司胡佑平15815878187
中央商务区 | 9 | 迎宾路上 | 中交海南总部基地项目B地块 | 海南中交总部经济发展有限公司邓海亮16608902288 | 中交一航局第二工程有限公司邓先磊18350451595 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司武凡平13807506518
市管项目 | 10 | 鹿城大道 | 三亚市抱坡片区棚户改造（西侧） |  | 中北华宇建筑工程公司 | 和美工程咨询公司 |  |  |  |  | 何鸣 | 刘南飞
市管项目 | 11 | 市迎宾路 | 三亚总部经济东岸起步区DA4-28-03地块 | 海南申亚东岸投资有限公司李迥13003186867 | 上海建工集团股份有限公司袁斌18817366820 | 广东省广大工程顾问有限公司 朱开业18671134488 | 74643 | 在建 |  |  | 韩雄 | 羊永燃
市管项目 | 12 | 迎宾路上 | 三亚跨境电商物流产业园 | 三亚财信通科技投资有限公司蔡肖炜 13918444668 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 钟经理1867745255 | 三亚卓晖投资咨询有限公司 薛其升 15298932738 | 29258.97 | 主体封顶 | 90% | 围挡整齐、裸露已覆盖、冲洗设备齐全。 | 王东 | 羊永燃
市管项目 | 13 | 落笔洞路 | 君和君泰一期3#楼及商业裙房工程 | 三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司 孟银坤15120879812 | 山西运城建工集团有限公司 王永真15934444130 | 中韬华胜工程科技有限公司 薛志龙13519842661 | 30282.913 | 基础施工 | 80% | 裸露已覆盖、冲洗设备齐全。 | 王东 | 羊永燃
市管项目 | 14 | 高铁沿线 | 海垦 · 桃花源项目（原三亚高校科研片区综合配套项目）C区（LZG5-4-3地块） | 海南农垦亚龙置业有限责任公司 林雷 13976936789 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 李坚 13317055234 | 海南省建设工程顾问监理有限公司 郭玮 13976592333 | 66907.49 | 基础 |  |  | 李朗宇 | 羊永燃
市管项目 | 15 | 高铁沿线 | 海垦 · 桃花源项目（原三亚高校科研片区综合配套项目）D区 | 海南农垦亚龙置业有限责任公司 林雷 13976936789 | 中交一公局集团有限公司 吴建宗 13514258599 | 海南省建设工程顾问监理有限公司 郭玮 13976592333 | 100000 | 基础 |  |  | 李朗宇 | 羊永燃
市管项目 | 16 | 三亚市吉阳区荔枝沟南丁路 | 三亚赛克食品有限公司棚改安置项目 | 三亚赛克食品有限公司刘湘斌18627328779 | 湖南天元建设有限公司熊万里18674358700 | 三亚卓晖投资咨询有限公司习学林13976473206 | 99533.57 | 主体施工 |  |  | 李朗宇 | 羊永燃
市管项目 | 17 | 市动车站旁 | 夏日体验广场项目一期 | 三亚夏日实业发展有限公司吴万辉15808955800 | 洪涛建设（厦门）有限公司毛清林 | 海南君诚工程监理有限公司 刘明礼18608959998 |  | 主体封顶 | 80% | 围挡整齐、冲洗设备齐全。 | 王东 | 羊永燃
市管项目 | 18 | 三亚市吉阳区凤凰路 | 鹿港溪山项目 | 三亚京海成房地产开发有限公司任志良15120768961 | 海南第四建设工程有限公司陈麟13876011518 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 姚伟13976764488 | 92120.63 | 基础 |  |  | 胡征武 | 羊永燃
市管项目 | 19 | 迎宾路54号 | 三亚迎宾嘉园 | 三亚迎宾四方商务服务有限公司郭锦洲18976712345 | 海南志宏建设工程有限公司胡俊杰13548177474 | 永明项目管理有限公司 杨小康 15399451467 | 37709.61 | 三通一平 |  |  | 潘天卫 | 羊永燃
市管项目 | 20 | 榆亚路 | 北秦华府 | 三亚鼎赫房地产开发有限公司杨国锐13261396777 | 湖北隆海建筑工程有限公司杨崇明 13636011192 | 咸益建设有限公司 向云华13876794321 | 28067.11 | 装饰工程 |  |  | 胡征武 | 羊永燃
市管项目 | 21 | 三亚市吉阳区榆亚路429-3号 | 91458部队三亚职工经济适用房 | 部队保障部军港营房处佟金锋13398977667 | 上海宝冶集团有限公司龙钦宇13760246902 | 广东建设工程监理有限公司 何大海13908221722 | 44641.97 | 基础 |  |  | 潘天卫 | 羊永燃
市管项目 | 22 | 吉阳大道东线高速路口 | 三亚市公共卫生中心建设项目 | 三亚城市投资建设集团有限公司、胡绍金（15500980180） | 中建三局集团有限公司、刘培（13697569701） | 和美工程咨询有限公司、林鸿声（17798478305） | 47498.36㎡ | 1、住院楼四层结构施工完成； 2、门诊医技楼三层结构施工完成60%； 3、综合楼屋架层结构施工完成50￥； 4、车库地下室二层砌体施工完成80%，负一层砌体施工30%； | / | / | 胡征武 | 羊永燃
市管项目 | 23 | 吉阳大道 | 三亚市吉阳区田独村集体预留地（榕树花园） | 三亚茏力展酒店管理有限公司李光燚18689981989 | 海南翔奥建筑安装工程有限公司郑文明13976982828 | 海口民建建设工程监理有限公司 王炳跃13947045219 | 27485.53 | 在建 |  |  | 韩雄 | 羊永燃
市管项目 | 24 | 亚龙湾高铁站 | 澜山·金曲（时分亚龙湾）商业地块项目 | 三亚九龙苗圃开发建设有限公司孙玉军13039800818 | 浙江博元建设股份有限公司毛庆昌13111902347 | 黑龙江建筑标准设计研究有限公司于春风15799080818 | 65832平米 15000万元 | 基础 |  |  | 韩雄 | 羊永燃
中央商务区 | 25 | 海南省三亚市吉阳区海罗村 | 三亚国际文化艺术产业基地项目一期 （10#，6#幼儿园，1#，地下室A） |  | 广西优速建筑工程有限公司 黄灿发15259011606 | 中兴豫建设管理有限公司 徐景录18976714818
中央商务区 | 26 | 海南省三亚市吉阳区海罗村 | 三亚国际文化艺术产业基地二期 （地下室B，连廊，11＃，9＃，8＃，7＃，5，3＃，2＃） |  | 福建俊润建设工程有限公司 张本坤13559966045 | 中兴豫建设管理有限公司 徐景录18976714818